## LỊCH BẦU CỬ
Phụ lục Lịch tiến độ thời gian và nội dung công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Vũ Lăng)
TT | Nội dung công việc | Căn cứ pháp lý (theo Luật bầu cử QH và đại biểu HĐND năm 2015 (sửa đổi năm 2025)) | Cơ quan thực hiện | TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HOÀN THÀNH (chậm nhất) | [23 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Tháng 11/2025 |  |  |  | Tháng 12/2025 |  |  |  | Tháng 01/2026 |  |  |  | Tháng 02/2026 |  |  |  | Tháng 3/2026 |  |  |  | Tháng 4/2026
|  |  |  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I | TRIỂN KHAI TẠI XÃ
1 | Thành lập UBBC đại biểu HĐND xã | Khoản 2 Điều 22 (Sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật 2025) | UBND xã | Tháng 11/2025 Tuần 4: 30/11/2025 | 105 ngày trước ngày bầu cử
2 | Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã | Điều 9 | Thường trực HĐND xã | Tháng 11/2025 Tuần 4: 30/11/2025 | 105 ngày trước ngày bầu cử
3 | Hội nghị hiệp thương lần thứ 1 về bầu cử đại biểu HĐND xã | Điều 50 | Ban TT UB MTTQ xã | Tháng 12/2025 Tuần 2: 10/12/2025 | 95 ngày trước ngày bầu cử
4 | Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND, UBBC xã | Khoản 4 Điều 50 (Sửa đổi bởi điểm b, khoản 14, Điều 1 Luật 2025) | Ban TT UB MTTQ xã | [24 empty] | Ngay sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương
5 | Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã | Khoản 2 Điều 51 | Thường trực HĐND xã | Tháng 12/2025 Tuần 3: 15/12/2025 | 90 ngày trước ngày bầu cử
6 | Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã theo đề nghị của UBND xã | Khoản 3 Điều 10 (Sửa đổi bởi khoản 4, Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | Tháng 12/2025 Tuần 4: 25/12/2025 | 80 ngày trước ngày bầu cử
7 | Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã | Điều 24 (Sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | Tháng 01/2026 Tuần 1: 04/01/2026 | 70 ngày trước ngày bầu cử
8 | Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại UBBC xã | Khoản 1 Điều 35 (Sửa đổi bởi điểm d khoản 23 Điều 1 Luật 2025); Điều 36 | UBBC xã | Tháng 02/2026 Tuần 1: 01/02/2026 | 42 ngày trước ngày bầu cử
9 | Chuyển hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử | Khoản 2 Điều 36 | UBBC xã | [24 empty] | Trước khi hiệp thương lần 2
10 | Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về bầu cử đại biểu HĐND xã | Điều 53 | Ban TT UB MTTQ xã | Tháng 02/2026 Tuần 1: 03/02/2026 | 40 ngày trước ngày bầu cử
11 | Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND, UBBC xã | Khoản 3 Điều 53 (Sửa đổi bởi khoản 16, Điều 1 Luật 2025) | Ban TT UB MTTQ xã | [24 empty] | Ngay sau khi kết thúc hội nghị hiệp thương
12 | Xác định khu vực bỏ phiếu và báo cáo UBND cấp tỉnh | Điểm b, khoản 5, Điều 1 | UBND xã | Tháng 02/2026 Tuần 1: 01/02/2026 | Trước khi thành lập tổ bầu cử
13 | Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử | Khoản 1 Điều 25 (Sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật 2025) | UBND xã | Tháng 02/2026 Tuần 1: 31/01/2026 | 43 ngày trước ngày bầu cử
14 | Niêm yết danh sách cử tri | Điều 32 | UBND xã | Tháng 02/2026 Tuần 1: 03/02/2026 | 40 ngày trước ngày bầu cử
15 | Tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND | Khoản 4 Điều 46, khoản 4 Điều 55 (sửa đổi tại khoản 23, Điều 1 Luật 2025) | Các cơ quan có trách nhiệm theo quy định của Pháp luật | Tháng 02/2026 Tuần 2: 09/02/2026 | 35 ngày trước ngày bầu cử
16 | Giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri | Điều 33 | UBND xã | Tháng 3/2026 Tuần 1: 04/3/2026 | 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri
17 | Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về bầu cử đại biểu HĐND xã | Điều 56 (sửa đổi tại khoản 18, Điều 1 Luật 2025) | Ban TT UB MTTQ xã | Tháng 02/2026 Tuần 3: 20/02/2026 | 23 ngày trước ngày bầu cử
18 | Gửi biên bản hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND, UBBC xã | Điều 58 (Sửa đổi bởi khoản 19, Điều 1 Luật 2025) | Ban TT UB MTTQ xã | Tháng 02/2026 Tuần 3: 22/02/2026 | 21 ngày trước ngày bầu cử
19 | Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử | Điều 58 (Sửa đổi bởi khoản 19, Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | Tháng 02/2026 Tuần 4: 26/02/2026 | 17 ngày trước ngày bầu cử
20 | Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu HĐND từ UBND xã và phân phối cho các Ban bầu cử | Điểm h Khoản 2 Điều 23 | UBBC xã | Tháng 02/2026 Tuần 4: 26/02/2026 | 17 ngày trước ngày bầu cử
21 | Ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến UBTV Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc Thường trực HĐND khóa mới (đối với bầu cử đại biểu HĐND) | Điều 61 | UBBC xã | Tháng 3/2026 Tuần 1: 05/3/2026 | 10 ngày trước ngày bầu cử
22 | Chỉ đạo tổ chức ngày bầu cử |  | UBBC xã | Tháng 3/2026 Tuần 3: 15/3/2026
23 | Lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã gửi đến HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã | Điều 85 (Sửa đổi bởi khoản 21, Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | Tháng 3/2026 Tuần 4: 18/3/2026
24 | Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã | Khoản 2 Điều 86 | UBBC xã | Tháng 4/2026 Tuần 1: 25/3/2026 | 10 ngày sau ngày bầu cử
25 | Tổng kết cuộc bầu cử |  | Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UB MTTQ xã | [24 empty] | Trên cơ sở Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia
26 | Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã | Khoản 1 Điều 87 (sửa đổi tại điểm n, khoản 23, Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | [24 empty] | 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử
27 | Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh | Khoản 2 Điều 87 (sửa đổi tại điểm 0, khoản 23 Điều 1 Luật 2025) | UBBC xã | [24 empty] | 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại
II | BAN BẦU CỬ XÃ
1 | Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, việc thi hành pháp luật về bầu cử ở các Tổ bầu cử |  | Ban bầu cử | [24 empty] | Từ khi được thành lập đến hết ngày bầu cử
2 | Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử | Điểm d khoản 3 Điều 24 (sửa đổi tại khoản 7, Điều 1, Luật 2025) | Ban bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 1: 02/3/2026 | 13 ngày trước ngày bầu cử
3 | Ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến UBTV Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) hoặc Thường trực HĐND khóa mới (đối với bầu cử đại biểu HĐND) | Điều 61 | Ban bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 1: 05/3/2026 | 10 ngày trước ngày bầu cử
4 | Kiểm tra, đôn đốc các nội dung công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các Tổ bầu cử |  | Ban bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 1: Từ ngày 05/3/2026 đến ngày 15/3/2026 | Từ trước ngày bầu cử 10 ngày đến hết ngày bầu cử
5 | Lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội gửi đến HĐBC quốc gia, UBBC, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND gửi đến UBBC cùng cấp, Thường trực HĐND, UBND, Ban TT Ủy ban MTTQ cùng cấp | Khoản 3,4 Điều 77 | Ban bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 3: 20/3/2026 | 5 ngày sau ngày bầu cử
III | TỔ BẦU CỬ
1 | Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu | Điều 59 (sửa đổi tại điểm k, khoản 23, Điều 1 Luật 2025) | Tổ bầu cử | Tháng 02/2026 Tuần 4: 27/2/2026 | 16 ngày trước ngày bầu cử
2 | Thường xuyên thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu kết hợp với tuyên truyền, cổ động | Điểm d khoản 2 điều 25 | Tổ bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 1: Từ ngày 05/3/2026 đến ngày 14/3/2026 | Trong 10 ngày trước ngày bầu cử
3 | Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu và các điều kiện cho cuộc bỏ phiếu |  | Tổ bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 1: Từ ngày 05/3/2026 đến ngày 14/3/2026 | Trong 10 ngày trước ngày bầu cử
4 | Phát thẻ cử tri cho các cử tri |  | Tổ bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 2: Từ ngày 13/3/2026 đến ngày 14/3/2026 | Trước ngày bầu cử 02 ngày
5 | Tổ chức ngày bầu cử |  | Tổ bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 3: 15/3/2026
6 | Kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu | Điều 73 | Tổ bầu cử | [24 empty] | Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc
7 | Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp | Điều 76 | Tổ bầu cử | [24 empty] | Ngay sau khi kiểm phiếu xong
8 | Gửi các biên bản kiểm phiếu lên Ban bầu cử tương ứng, UBND xã, Ban Thường trực UB MTTQ xã | Khoản 3 Điều 76 | Tổ bầu cử | Tháng 3/2026 Tuần 4: 18/3/2026 | 3 ngày sau ngày bầu cử